Lưu ý: Đây là mẫu phụ lục để tham khảo, các chủ nhiệm căn cứ nội dung cụ thể của đề tài để lập các Phụ lục

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Hợp  đồng số.. ……/HĐNCKH-KHCNMT ngày      tháng    năm 2015 )

DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

Tên đề tài : “....”

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng | Sản phẩm phải đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đề cương chi tiết đề tài | 1 | Đề cương hoàn chỉnh |  |
|  | Thiết kế bảng hỏi định tính và định lượng | 3 | 01 Bảng hỏi định tính và 02 bảng hỏi khảo sát định lượng |  |
|  | Hệ thống chuyên đề nghiên cứu của đề tài | 1 | Tổng hợp các báo cáo chuyên đề hoàn chỉnh phù hợp với nội dung đề tài |  |
|  | Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra | 2 | 02 Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra, phù hợp với nội dung đề tài |  |
|  | Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài | 1 | Báo cáo hoàn chỉnh 150 trang chính văn A4 |  |
|  | Biên tập ảnh | 1 | Đĩa CD hình ảnh tư liệu về người Mạ. |  |
|  | Báo cáo khuyến nghị của đề tài |  |  |  |
|  | Bài báo, bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành |  |  |  |

| CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (Ký tên, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký và ghi rõ họ, tên) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Hợp  đồng số ……./HĐNCKH-KHCNMT ngày       tháng      năm 2015)

NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM CẦN ĐẠT THEO NĂM

Tên đề tài : “..............”

| Số TT | Các nội dung, công việc cụ thể | Yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm | Tiến độ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Năm 2011 |  |  |
|  | Đề cương chi tiết đề tài | Để cương chi tiết hoàn chỉnh, phù hợp với nội dung đề tài | Tháng 1/2012 |
|  | Thiết kế bảng hỏi định tính và định lượng | 01 bảng hỏi khảo sát định tính 01 bảng hỏi định lượng về cộng đồng (dưới 30 chỉ tiêu) 01 bảng hỏi hộ gia đình (trên 30 chỉ tiêu) | Tháng 2/2012 |
|  | Cơ sở lý luận và bộ công cụ nghiên cứu tri thức bản địa của người Mạ ở Lâm Đồng | Chuyên đề phù hợp với nội dung đề tài | Tháng 10/2012 |
|  | Tổng quan về địa bàn nghiên cứu và lịch sử quá trình tộc người Mạ | Nt | Tháng 10/2012 |
|  | Tri thức bản địa của người Mạ trong việc ứng xử với tài nguyên đất | Nt | Tháng 11/2012 |
|  | Tri thức bản địa của người Mạ trong việc ứng xử với tài nguyên nước và rừng. | Nt | Tháng 11/2012 |
|  | Tri thức bản địa của người Mạ trong tổ chức xã hội tộc người. | Nt | Tháng 12/2012 |
|  | Báo cáo phân tích số liệu điều tra | Báo cáo phân tích số liệu điều tra đợt 1 | Tháng 11/2012 |
| II | Năm 2012 |  |  |
| 1 | Tri thức bản địa của người Mạ trong quản lý gia đình, dòng tộc. | Chuyên đề phù hợp với nội dung đề tài | Tháng 1/2013 |
| 2 | Luật tục của người Mạ | Nt | Tháng 2/2013 |
| 3 | Những biến đổi về tri thức bản địa của người Mạ | Nt | Tháng 2/2013 |
| 4 | Đánh giá thực trạng, những nguyên nhân của thực trạng và Những khuyến nghị khoa học và giải pháp | Nt | Tháng 3/2013 |
| 5 | Báo cáo phân tích số liệu điều tra | Báo cáo số liệu điều tra đã được tổng hợp cả 2 đợt khảo sát | Tháng 7/3013 |
| 6 | Báo cáo tổng thuật đề tài | Báo cáo hoàn chỉnh 150 trang chính văn A4 | Tháng 9/2013 |
| 7 | Biên tập ảnh | Đĩa CD hình ảnh tư liệu về người Mạ. | Tháng 10/2013 |

| CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (Ký tên, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký và ghi rõ họ, tên) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Hợp  đồng số ………./HĐNCKH- KHCNMT ngày      tháng      năm 2015 )

KINH PHÍ  THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA ĐỀ TÀI

Tên đề tài : “..............”

| TT | Các nội dung công việc cần thực hiện | Sản phẩm cuối cùng | Thời gian hoàn thành sản phẩm | Kinh phí từ NSNN Triệu đồng | Nguồn khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai |  |  |
| 1 | Xây dựng theo Thuyết minh chi tiết được duyệt | Thuyết minh | 1/2012 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Cơ sở lý luận và bộ công cụ nghiên cứu tri thức bản địa của người Mạ ở Lâm Đồng | Chuyên đề | 10/2012 | 8 | 8 |  |  |  |
| 3 | Tổng quan về địa bàn nghiên cứu và lịch sử quá trình tộc người Mạ | Chuyên đề | 10/2012 | 8 | 8 |  |  |  |
| 4 | Tri thức bản địa của người Mạ trong việc ứng xử với tài nguyên đất | Chuyên đề | 11/2012 | 8 | 8 |  |  |  |
| 5 | Tri thức bản địa của người Mạ trong việc ứng xử với tài nguyên nước và rừng. | Chuyên đề | 11/2012 | 8 | 8 |  |  |  |
| 6 | Tri thức bản địa của người Mạ trong tổ chức xã hội tộc người. | Chuyên đề | 12/2012 | 8 | 8 |  |  |  |
| 7 | Tri thức bản địa của người Mạ trong quản lý gia đình, dòng tộc. | Chuyên đề | Tháng 1/2013 | 8 |  | 8 |  |  |
| 8 | Luật tục của người Mạ | Chuyên đề | Tháng 2/2013 | 8 |  | 8 |  |  |
| 9 | Những biến đổi về tri thức bản địa của người Mạ | Chuyên đề | Tháng 2/2013 | 8 |  | 8 |  |  |
| 10 | Đánh giá thực trạng, những nguyên nhân của thực trạng và Những khuyến nghị khoa học và giải pháp | Chuyên đề | Tháng 3/2013 | 8 |  | 8 |  |  |
| 11 | Điều tra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lập mẫu phiếu điều tra - Trên 30 chỉ tiêu - Dưới 30 chỉ tiêu | Phiếu điều tra | Tháng 1/2012 | 1 0.5 | 1 0.5 |  |  |  |
|  | Cung cấp thông tin - Trên 30 chỉ tiêu - Dưới 30 chỉ tiêu | Phiếu điều tra đã được khảo sát và làm sạch | Tháng 5/2012 – 8/2012 | 84 5 | 40 2 | 44 3 |  |  |
|  | Báo cáo xử lý số liệu | Báo cáo hoàn chỉnh | Tháng 7/2013 | 4 |  | 4 |  |  |
| 12 | Báo cáo tổng kết đề tài (bao gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt) | Báo cáo hoàn chỉnh 150 trang A4 chính văn | 12/2013 | 12 |  | 12 |  |  |
| 13 | Phụ cấp chủ nhiệm đề tài | 24 tháng | Từ tháng 1/2012 đến 12/2013 | 24 | 12 | 12 |  |  |
| 14 | Tiền vé tầu xe công tác |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thuê ô tô TP.HCM – Lâm Đồng | 2 đợt | Tháng 4/2012 và tháng 3/2013 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  |
|  | Thuê xe máy đi lại nội tỉnh | 2 đợt | Tháng 4/2012 và tháng 3/2013 | 15 | 7.5 | 7.5 |  |  |
| 15 | Tiền phụ cấp lưu trú | 40 ngày | Tháng 4/2012 và tháng 3/2013 | 80 | 40 | 40 |  |  |
| 16 | Tiền phụ cấp công tác phí | 40 ngày | Tháng 4/2012 và tháng 3/2013 | 60 | 30 | 30 |  |  |
| 17 | Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì) | 24 tháng | Từ tháng 1/2012 đến 12/2013 | 30 | 15 | 15 |  |  |
| 18 | Chi phí đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở | Biên nhận | Tháng 10/2013 | 5.15 |  | 5.15 |  |  |
| 19 | Hội thảo khoa học | Báo cáo tham luận | Tháng 9/2013 | 5.1 |  | 5.1 |  |  |
| 20 | Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm | Phiếu khảo sát, tài liệu văn phòng phẩm | Từ tháng 1/2012 đến 12/2013 | 12.55 | 6.15 | 6.4 |  |  |
|  | CỘNG | 420 | 200 | 220 |  |  |

| CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ (Ký tên, đóng dấu) | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký và ghi rõ họ, tên) |
| --- | --- |

# Footnotes

Các dạng sản phẩm chỉ là mẫu tham khảo, các chủ nhiệm đề tài căn cứ vào đề tài của mình và các sản phẩm đã đăng ký với Bộ để lập Danh mục.

Căn cứ vào thuyết minh được duyệt để lập dự toán chi tiết cho từng năm thực hiện